## Zeitplan mit Vergleich SOLL-IST
Zeitplan | [5 empty] | 2021-11-29 | 2021-12-06 | 2021-12-13
|  |  |  | Dauer in h |  | 3 | 3 | 3
|  |  |  | SOLL | IST
Informieren
| GIT-Hub |  |  | 2 | 2
| Projektidee finden |  |  | 0.5 | 0.5
| Umsetzungsidees finden |  |  | 0.25
| Totalaufwand |  |  | 2.75 | 2.5
Planen
Struktur Datenablage
UML-Klassendiagramm
Zeitplan
| Totalaufwand |  |  | 0 | 0
Entscheiden
Machbarkeit prüfen
| Totalaufwand |  |  | 0 | 0
Realisieren
Klassen mit den Attributen erstellen
Interface erstellen
Charakteren erstellen
KI damit Gegner Richtung Spieler läuft
Schuss erstellen
Meilenstein: Realisierung vollständig
| Totalaufwand |  |  | 0 | 0
Kontrollieren / Testphase
Meilenstein: Testphase abgeschlossen
| Totalaufwand |  |  | 0 | 0
Abschluss/Auswertung
| Dokumentation |  |  | 0.06 | 0.06
Meilenstein: Auswertung abgeschlossen
| Totalaufwand |  |  | 0.06 | 0.06
Legende
IST
SOLL
Meilenstein
Puffer
|  | = | 2h